## Sheet1
Cronograma
Tareas a desarrollar | Responsables (alumnos) | Equipo Responsable | Fecha
Análisis de la BD Adventureworks | Jesus Enriquez Melendez y Alan Rosas Palacios | 7 | 2021-01-11
Propuesta de lógica de negocio a desarrollar - revisar la pertinencia de utilizar procedimientos almacenados en los casos necesarios | Abraham Arvizu Gomez y Abraham Garcia Acosta | 3 | 2021-03-11
Diseño de la BDD: Fragmentación horizontal primaria y derivada | Jesus Enriquez Melendez y Alan Rosas Palacios | 7 | 2021-08-11
Diseño de alojamiento de la BDD: Considerar al menos 4 instancias, 2 SQL Server y 2 MySQL | Abraham Arvizu Gomez y Abraham Garcia Acosta | 3 | 2021-09-11
Programación de la BDD, incluyendo restricciones de columnas necesarias y lógica de negocio a nivel de SQL en procedimientos almacenados o desencadenadores (triggers) y vistas si es necesario. | Cristian Abraham Acosta Villa y Monzon Mogollan Daniela | 14 | 2021-12-11
Optimización de consultas | Abraham Arvizu Gomez y Abraham Garcia Acosta | 3 | 14/11/2021
Programación de la aplicación de usuario que implemente los niveles de transparencia necesarios para la fragmentación y el patrón DAO | Cristian Abraham Acosta Villa y Monzon Mogollan Daniela | 14 | 16/11/2021
Documentación del proyecto | Jesus Enriquez Melendez y Alan Rosas Palacios | 7 | 19/11/2021
Plan de pruebas del proyecto |  | 14 | 22/11/2021